**План работы** инновационной сетевой площадки по теме «МИР ГОЛОВОЛОМОК»смарт-тренинг для дошкольников»

**на 2023-2024 учебный год (Iэтап)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Дата | Участники  | Ответственный[[1]](#footnote-1)  | Результативность  |
| 1. **Ресурсное обеспечение**
 |
|  | **Нормативно-правовые условия** |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей или инициативной / творческой и т.п. группе | Июнь 2023 | - | ЗаведующаяБлохина Е.А. | Приказ по МБДОУ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Проект аналитического приказа по результатам инновационнойдеятельности за 2023/2024 учебный год. | Май 2024г | Воспитатели: | Зам. зав. по УВР Кузнецова В.А. | Аналитическая справка.Приказ. |
| 1.3 | Разработка проекта Положения о рабочей группы  | июнь 2023г | Воспитатели: | Зам. зав. по УВР Кузнецова В.А. | Положение о рабочей группы  |
| 1.4 | Составление Плана работы рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы | Август 2023 | Воспитатели:Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю. | Зам.Зав. по УВР | План работы рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы на 2023/2024 учебный год |
| 1.5. | Нормативное обеспечениедеятельности «Общественного экспертного совета» | к 1 января 2024г. |  | Заместитель заведующего Кузнецова В.А. | Положение, критерии оценки  |
| 1.6 | Корректировка договоров с родителями воспитанников ДОО в части внесения информации об участии их детей в апробировании нового игрового материала «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  | Август/сентябрь  | Родители (законные представители) | ЗаведующаяБлохина Е.А. | Договор с родителями |
| 1.7 | Разработка Положения о внутренней экспертизе инновационной деятельности | К 1 января 2024г | Зам. зав. по УВР Кузнецова В.А. | Заместитель заведующего Кузнецова В.А. | Положение о внутренней экспертизе инновационной деятельности |
| **2.** | **Кадровые условия** |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников инновационной деятельности на курсах повышения квалификации «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинг», в объеме 72 час., в АНО ДПО «Институте образовательных технологий»  | В соответствии с графиком проведения | Воспитатели:Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю. | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровня. | В течение инновационной деятельности | Воспитатели:Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю..Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Программа мероприятия,Сертификат и/или приказ о направлении для участия  |
| 2.3 | Поддерживать организацию сетевого профессионального сотрудничества по проблеме освоения технологии смарт-тренинга для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | В течение инновационной деятельности | Воспитатели:Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю.Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Расширение социального капитала организации |
| 2.4 | Создать региональные Ресурсные центры сетевых инновационных площадок «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников. | В течение года | Инновационные площадки | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Создание профессионального сообщества педагогов |
| **3.** | **Научно-методические условия** |
| 3.1 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности использования головоломок в образовательном процессе | К 1 января 2024г | Рабочая группа | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Электронный банк диагностических методик |
| 3.2 | Пополнить электронную методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.3 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)  | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Зам.зав. по УВР Кузнецова В.А. | Вебинары,Видеосюжеты,Презентации и др. |
| 3.4 | МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ«Новые возможности развитияребёнка. Опыт использования игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг длядошкольников в практике работы педагогов. | Апрель 2024г. | Инновационные площадки | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Трансляция опытаработы инновационной площадки ДОО |
| **4.** | **Материальные условия** |
| 4.1 | Оснастить развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами:* Приобретение игровых комплектов «МИР ГОЛОВОЛОМОК»
* Разработка вариативных интеллектуальных игр
 | В течениегода | Воспитатели:Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю. 0 | ЗаведующаяБлохина Е.А. | Уточнить количество приобретаемых и разработанных комплектов для каждой группы участницы проекта |
| 1. **Организационно-педагогическая работа**
 |
| 1. | Семинар-совещание по проблемам организации деятельности инновационных площадок «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников | 28 сентября 2023 | Участники проекта. Приказ № 102 от 22.02.2023г.«О присвоении дошкольнымобразовательным организациям статуса инновационной площадкифедерального уровня АНО ДПО«НИИдошкольного образования«Воспитатели России» | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина | Образовательные средства развития интеллектадошкольников: опыт и перспективы внедрения. |
| 2. | Координационные совещания рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы | Ежеквартально | Рабочая группа | Заместитель заведующегоКузнецова В.А. | Протоколы заседаний |
| 3. | Консультации по проблемам использования головоломок в освоении нового образовательного инструмента «МИР ГОЛОВОЛОМОК»*1. "Игры-головоломки как средство интеллектуального развития детей дошкольного возраста"****2. "О*** *роли головоломок в ДОУ «МИР ГОЛОВОЛОМОК»* " смарт-тренинг для дошкольников | В течение учебного года | Педагогический коллектив | Заместитель заведующегоКузнецова В.А. | Материалы консультации, видео, текстовые презентации |
| 4. | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов, квестов и т.п. с использованием игрового набора «МИР ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью привлечения школьников, родителей, волонтёров)*Консультация для родителей «Игры-головоломки для дошколят и их родителей»**Квест -игра "Калейдоскоп головоломок"* | Сентябрь, май | Рабочая группа | Заместитель заведующегоКузнецова В.А. | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5. | Методический день.«Лучшие практики и инновационные решения в «МИРЕ ГОЛОВОЛОМОК». Часть Iдемонстрация опыта в рамках работы со следующими головоломками:1. Слагалица
2. Складушки
3. Осенний кубик
4. Пуговицы Нелегкие маневры
 | Ноябрь 2023г. | Педагоги инновационных площадок | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Обмен опытом работы. |
| 6. | Методический день.«Лучшие практики и инновационные решения в «МИРЕ ГОЛОВОЛОМОК». Часть IIДемонстрация опыта инновационных площадок в рамках работы соследующими головоломками: 1.ГАЛА-КУБ2.Репка 3.Четыре цвета4.Проекция 5.Пифагор  | Февраль 2023г. | Педагоги инновационных площадок | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Обмен опытом работы. |
| 7. | Вебинары в режиме онлайн. | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Педагогические коллективы.Педагоги и специалисты ДОО, участники инновационной площадки.Педагоги- консультанты инновационных площадок | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Повышение профессиональных компетентностей участников инновационной площадки. |
| 1. **Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности**
 |
| **1.** | **Внутренняя экспертиза** |
| 1. | * Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.)
* Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры
 | Апрель, май | ? | Экспертная группа | Аналитические материалы |
| 1.1. | Мониторинг компетентности педагогов ДОО в вопросах:-развития интеллектуальной сферы дошкольников;-организации консультирования родителей;- прагматичности выбора образовательных средств. | Октябрь 2023 | Педагоги ДОУ | Педагог-психолог | Программа мониторинга. Аналитический приказ. |
| 1.2. | Организация внутренней экспертизы качества реализации целей инновационной деятельности | Ежегодно | Инновационная площадка |  Экспертная группа ДОО | Приказ |
| 1.3. | Онлайн-опрос участников инновационного проекта«Образовательный модуль«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» | *До 15октября 2023г.* | Участники проекта. Приказ № 102 от 22.02.2023г.«О присвоении дошкольнымобразовательным организациям статуса инновационной площадкифедерального уровня АНО ДПО«НИИдошкольного образования«Воспитатели России»  | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта Д.С. Борисова | Аналитические материалы по оценке актуального состояния инновационной площадки в ДОО |
| **2.** | **Внешняя экспертиза** |
| 2.1. | Проведение на договорной основе процедуры внешней экспертизы с привлечением сертифицированных экспертов | Ежегодно | Участники проекта | Заведующий ДОО ФИОс привлечением сертифицированных экспертов | Экспертное заключение  |
| 2.2. | Общественная экспертиза динамики и результативности проектногодвижения | Ежегодно |  | Общественный экспертный совет (родители, педагоги, методисты,представители науки).  |  |

|  |
| --- |
| **IV. Информационные ресурсы**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкретизировать тематику материала форму и место размещения. | В течение года | ФИО автора публикации | Заведующая Блохина Е.А. | Публикация (ссылка) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Публикация материалов в закрытой группе Вконтакте | В течение года | Воскресенская Д.В.Лябина С.Ю. | Заведующий Блохина Е.А.Заместитель заведующего по УВРКузнецова В.А. | Закрытая группа в Вконтакте |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Интернет-ресурс, на котором ДОО размещает оперативную информацию о деятельности инновационной площадки | В течение года | Педагоги ДОО | Заместитель заведующего по УВР Кузнецова В.А. | Ссылка на информацию |

|  |
| --- |
| **V. Публикации** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Методического Навигатора | Прием заявок на публикацию с 18 марта по 1 апреля 2024г. | Педагогические коллективы | Редакционная коллегия | Размещение материалов из опыта работы инновационныхплощадок |

|  |
| --- |
| Публикации материалов ДОО по тематике площадки в федеральных, региональных и территориальных СМИ, в профессиональных изданиях планируются и осуществляются в соответствии с планом ДОО. |

|  |
| --- |
|  |

mirgolovolomok@inott.ru

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Педагогический совет Заведующая МБДОУ №29 "Искорка"

Протокол № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.К.Коновалова

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г

**ПЛАН РАБОТЫ**

**инновационной сетевой площадки**

**"Мир головоломок" смарт-тренинг для дошкольников**

**на 2021-2022 учебный год**



Составила:Загузина Л.В,ст.воспитатель

2021г

1. Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки [↑](#footnote-ref-1)